Приложение 1

к постановлению

Администрации города

Бийска Алтайского края

от 18.06.2026 № 1575

## Приложение 2

к муниципальной программе

«Развитие образования в городе

Бийске Алтайского края»

Перечень мероприятий муниципальной программы

| Цель, задача, мероприятие | Срок реализации |  |  | Участник программы |  |  | Сумма затрат, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  | 2028 | 2029 | 2030 | всего |  |
| Цель: создание современных условий для обеспечения высокого качества образования в соответствии с запросами населения и перспективными задачами стратегии социально - экономического развития города Бийска | 2026 -2030 гг. |  |  | Главные распорядители бюджетных средств |  |  | 1 118 496,3 2 698 232,7 317 879,5 |  |  | 1 320 721,0 2 373 234,0 216 081,5 |  | 1 377 680,0 2 373 168,7 209 617,9 | 1 184 907,9 2 219 486,2 188 465,8 | 1 184 907,9 2 219 486,2 188 465,8 | 6 186 713,1 11 883 607,8 1 120 510,5 | Бюджет города Краевой бюджет Федеральный бюджет |
| Раздел I Организационный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1. Формирование единой городской образовательной среды непрерывного образования, направленной на предоставление качественного образования, отдыха и оздоровления детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в МБДОУ и МБОУ | 2026 -2030 гг. |  |  | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» |  |  | 455 934,4 915 583,4 |  |  | 585 177,6 760 717,0 |  | 615 615,8 760 717,0 | 550 381,0 730 316,0 | 550 381,0 730 316,0 | 2 757 489,8 3 897 649,4 | Бюджет города Краевой бюджет |
| Мероприятие 1.1.2. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в МБОУ | 2026 -2030 гг. |  |  | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» |  |  | 157 707,4 1 521 193,8 |  |  | 160 707,4 1 521 193,8 |  | 160 707,4 1 521 193,8 | 127 744,0 1 409 094,0 | 127 744,0 1 409 094,0 | 734 610,2 7 381 769,4 | Бюджет города Краевой бюджет |
| Мероприятие 1.1.3. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в частном общеобразовательном учреждении «Православная школа во имя праведного Иоанна Кронштадтского» | 2026 -2030 гг. |  |  | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» |  |  | 1 756,9 5 489,2 |  |  | 1 756,9 5 489,2 |  | 1 756,9 5 489,2 | 1 673,0 4 207,0 | 1 673,0 4 207,0 | 8 616,7 24 881,6 | Бюджет города Краевой бюджет |
| Мероприятие 1.1.4. Организация предоставления дополнительного образования | 2026 -2030 гг. |  |  | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Бийска» |  |  | 156 597,0 36 900,0 156 958,0 45 900,0 |  |  | 193 497,0 198 558,0 |  | 193 497,0 203 558,0 | 159 535,0 203 558,0 | 159 535,0 203 558,0 | 862 661,0 36 900,0 966 190,0 45 900,0 | Бюджет города Краевой бюджет Бюджет города Краевой бюджет |
| Мероприятие 1.1.5. Предоставление услуги отдыха и оздоровления детей | 2026 -2030 гг. |  |  | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» |  |  | 13 163,0 46 462,0 |  |  | 20 063,0 46 462,0 |  | 20 063,0 46 462,0 | 14 101,0 42 179,3 | 14 101,0 42 179,3 | 81 491,0 223 744,6 | Бюджет города Краевой бюджет |
| Мероприятие 1.1.6. Приобретение товаров, работ, услуг для нужд муниципальных учреждений, в том числе учреждений дополнительного образования в сфере культуры | 2026 -2030 гг.. |  |  | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Бийска» |  |  | 74 020,0 775,0 |  |  | 48 060,1 800,0 |  | 69 580,9 800,0 | 33 967,0 800,0 | 33 967,0 800,0 | 259 595,0 3 975,0 | Бюджет города Бюджет города |
| Мероприятие 1.1.7. Разработка проектно-сметной документации, строительство, реконструкция, капитальный ремонт зданий муниципальных бюджетных образовательных организаций города, приобретение оборудования в рамках адресной инвестиционной программы | 2026 г.. |  |  | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» |  |  | 85,9 8 500,0 |  |  | 0,0 0,0 |  | 0,0 0,0 | 00,0 0,0 | 0,0 0,0 | 85,9 8 500,0 | Бюджет города Краевой бюджет |
| Мероприятие 1.1.8. Обеспечение централизованной организации финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений | 2026 -2030 гг. |  |  | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» |  |  | 71 111,6 17 000,0 |  |  | 91 276,0 0,0 |  | 91 276,0 0,0 | 72 474,9 0,0 | 72 474,9 0,0 | 398 613,4 17 000,0 | Бюджет города Краевой бюджет |
| Мероприятие 1.1.9. Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, в том числе организационно - подготовительные мероприятия | 2026 -2030 гг. |  |  | МКУ «Управление капитального строительства Администрации города Бийска» |  |  | В рамках основной деятельности |  |  | В рамках основной деятельности |  | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности |  |
| Мероприятие 1.1.10. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 2026 -2030 гг. |  |  | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» |  |  | 76 630,0 |  |  | 76 630,0 |  | 76 630,0 | 78 000,0 | 78 000,0 | 385 890,0 | Федеральный бюджет |
| Мероприятие 1.1.11. Проведение мероприятий по обеспечению деятельности и выплата ежемесячного денежного вознаграждения советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях | 2026 -2030 гг.. |  |  | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» |  |  | 46,1 6 843,3 |  |  | 57,5 8 030,3 |  | 58,2 8 100,9 | 44,0 6 427,3 | 44,0 6 427,3 | 249,8 35 829,1 | Краевой бюджет Федеральный бюджет |
| Мероприятие 1.1.12. Проведение мероприятий по соблюдению требований к антитеррористической защищенности объектов | 2026 -2030 гг.. |  |  | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» |  |  |  | 1 555,0 5 445,0 |  | В рамках основной деятельности |  | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | 1 555,0 5 445,0 | Бюджет города Краевой бюджет |
| Мероприятие 1.1.13. Проведение строительно-технического обследования здания | 2026 -2030 гг.. |  |  | МКУ «Управление капитального строительства Администрации города Бийска» |  |  |  | В рамках основной деятельности |  | В рамках основной деятельности |  | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности |  |
| Мероприятие 1.1.14.Изготовление технической документации (план инженерных сетей и др.) для муниципальных бюджетных образовательных организаций | 2026 -2030 гг. |  |  | МКУ «Управление капитального строительства Администрации города Бийска» |  |  |  | 500,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | Бюджет города |
| Мероприятие 1.1.15. Разработка проектно-сметной документации, строительство, реконструкция и капитальный ремонт зданий муниципальных бюджетных образовательных организаций | 2026 -2030 гг. |  |  | МКУ «Управление капитального строительства Администрации города Бийска» |  |  |  | 4 771,5 53 858,5 |  | 0,0 0,0 |  | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 4 771,5 53 858,5 | Бюджет города Краевой бюджет |
| Мероприятие 1.1.16. Модернизация школьных систем образования муниципальной собственности (Капитальный ремонт МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №41») | 2026 -2030 гг. |  |  | МКУ «Управление капитального строительства Администрации города Бийска» |  |  |  | 987,2 97 737,4 |  | 0,0 0,0 |  | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 987,2 97 737,4 | Краевой бюджет Федеральный бюджет |
| Мероприятие 1.1.17. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Центр психолого-педагогической и медико-социальной помощи города Бийска" | 2026 -2030 гг. |  |  | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» |  |  |  | 2 510,6 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 510,6 | Бюджет города |
| Задача 1.2. Модернизация инфраструктуры и материально-технической базы муниципальных бюджетных образовательных учреждений, направленная на обеспечение современных условий обучения, в том числе путем участия в приоритетных федеральных и региональных проектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.1. Обновление материально-технической базы предметных кабинетов («Труд (технология)», «ОБЗР», «Музыка») в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 2026-2030 гг. |  |  | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» |  |  |  | 500,0 |  | 500,0 |  | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2 500,0 | Бюджет города |
| Мероприятие 1.2.2. Приобретение товаров, работ, услуг для нужд муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений в целях создания новых мест в общеобразовательных учреждениях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в рамках региональных проектов | 2026-2030 гг. |  |  | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» |  |  |  | В рамках основной деятельности |  | В рамках основной деятельности |  | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности |  |
| Мероприятие 1.2.3. Приобретение и замена технологического оборудования МБДОУ | 2026-2030 гг. |  |  | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» |  |  |  | 250,0 |  | 250,0 |  | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 1 250,0 | Бюджет города |
| Мероприятие 1.2.4. Оснащение и модернизация компьютерного оборудования системы дошкольного образования | 2026-2030 гг. |  |  | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» |  |  |  | В рамках основной деятельности |  | В рамках основной деятельности |  | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности |  |
| Мероприятие 1.2.5. Формирование современной интерактивной образовательной среды в групповых пространствах МБДОУ (интерактивные доски, столы, планшеты, коврографы и др.) | 2026-2030 гг. |  |  | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» |  |  |  | 500,0 |  | 500,0 |  | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2 500,0 | Бюджет города |
| Раздел II. Развитие дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.1. Обеспечение доступности и качества дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.1. Создание условий для предоставления дошкольного образования для детей от 1 года 6 месяцев до 3 лет | 2026-2030 гг. |  |  | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» |  |  | В рамках основной деятельности |  |  | В рамках основной деятельности |  | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности |  |
| Мероприятие 2.1.2. Сохранение условий для предоставления дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет. | 2026-2030 гг. |  |  | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» |  |  | В рамках основной деятельности |  |  | В рамках основной деятельности |  | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности |  |
| Мероприятие 2.1.3. Сохранение условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до 3 лет путем предоставления услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей. | 2026-2030 гг. |  |  | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» |  |  | В рамках основной деятельности |  |  | В рамках основной деятельности |  | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности |  |
| Мероприятие 2.1.4. Развитие негосударственного дошкольного образования. | 2026-2030 гг. |  |  | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» |  |  | В рамках основной деятельности |  |  | В рамках основной деятельности |  | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности |  |
| Задача 2.2. Создание специальных условий для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами по адаптированным образовательным программам в муниципальных образовательных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2.1. Организация консультативной помощи родителям детей с ограниченными возможностями здоровья. | 2026-2030 гг. |  |  | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» |  |  | В рамках основной деятельности |  |  | В рамках основной деятельности |  | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности |  |
| Задача 2.3. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.3.1. Проведение городских творческих, спортивных, интеллектуальных конкурсов, фестивалей, олимпиад для детей дошкольного возраста. | 2026-2030 гг. |  |  | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» |  |  | В рамках основной деятельности |  |  | В рамках основной деятельности |  | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности |  |
| Задача 2.4. Внедрение и реализация федеральной программы просвещения родителей детей дошкольного возраста, посещающих муниципальные дошкольные образовательные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.4.1.Включение муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования, в поэтапное внедрение программы просветительской деятельности. | 2026-2030 гг. |  |  | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» |  |  | В рамках основной деятельности |  |  | В рамках основной деятельности |  | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности |  |
| Мероприятие 2.4.2. Организация и проведение мероприятий с использованием разнообразных форм просвещения родителей, направленных на формирование практического опыта. | 2026-2030 гг. |  |  | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» |  |  | В рамках основной деятельности |  |  | В рамках основной деятельности |  | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности |  |
| Мероприятие 2.4.3. Вовлечение родителей в совместную деятельность по воспитанию, обучению и развитию их детей. Обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях детского сада и семьи, повышение воспитательного потенциала семьи. | 2026-2030 гг. |  |  | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» |  |  | В рамках основной деятельности |  |  | В рамках основной деятельности |  | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности |  |
| Мероприятие 2.4.4. Организация работы по отбору лучших практик просвещения родителей для их дальнейшего тиражирования на уровне муниципалитета и региона. | 2026-2030 гг. |  |  | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» |  |  | В рамках основной деятельности |  |  | В рамках основной деятельности |  | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности |  |
| Задача 2.5. Поддержка и развитие кадрового потенциала для обеспечения качественного образования в муниципальных образовательных учреждениях, повышение престижа педагогической профессии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.5.1. Организация и проведение городских научно-практических конференций, методических семинаров и т.д. | 2026-2030 гг. |  |  | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» |  |  | В рамках основной деятельности |  |  | В рамках основной деятельности |  | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности |  |
| Мероприятие 2.5.2. Участие руководящих и педагогических работников МБДОУ, в региональных и всероссийских научно-практических конференциях, форумах, семинарах, конкурсах и т.д. | 2026-2030 гг. |  |  | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» |  |  | 50,0 |  |  | 50,0 |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 250,0 | Бюджет города |
| Мероприятие 2.5.3. Повышение квалификации руководящих и педагогических работников МБДОУ, в том числе по просветительской деятельности. | 2026-2030 гг. |  |  | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» |  |  | В рамках основной деятельности |  |  | В рамках основной деятельности |  | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности |  |
| Раздел III. Развитие начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3.1.Повышение качества подготовки обучающихся, осваивающих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных учреждениях, в том числе по предметам математического и естественно-научного цикла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1.1. Организация и проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов | 2026-2030 гг. |  |  | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» |  |  | В рамках основной деятельности |  |  | В рамках основной деятельности |  | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности |  |
| Мероприятие 3.1.2.Организация и проведение Всероссийских проверочных работ | 2026-2030 гг. |  |  | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» |  |  | В рамках основной деятельности |  |  | В рамках основной деятельности |  | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности |  |
| Мероприятие 3.1.3. Внедрение дистанционных образовательных технологий в систему общего образования | 2026-2030 гг. |  |  | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» |  |  | В рамках основной деятельности |  |  | В рамках основной деятельности |  | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности |  |
| Мероприятие 3.1.4. Городские образовательные события по формированию функциональной грамотности, повышению качества | 2026-2030 гг. |  |  | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» |  |  | В рамках основной деятельности |  |  | В рамках основной деятельности |  | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности |  |
| Мероприятие 3.1.5. Развитие обучения чистописанию и каллиграфии в школах города Бийска | 2026-2030 гг. |  |  | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» |  |  | 500,0 |  |  | 500,0 |  | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2 500,0 | Бюджет города |
| Мероприятие 3.1.6. Проведение летних естественно-научных школ «Наукоград для молодых» | 2026-2030 гг. |  |  | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» |  |  | В рамках основной деятельности |  |  | В рамках основной деятельности |  | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности |  |
| Задача 3.2. Создание специальных условий для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами по адаптированным образовательным программам в муниципальных образовательных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.2.1. Организация консультативной помощи родителям детей с ограниченными возможностями здоровья | 2026-2030 гг. |  |  | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» |  |  | В рамках основной деятельности |  |  | В рамках основной деятельности |  | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности |  |
| Мероприятие 3.2.2. Реализация адаптированных образовательных программ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов | 2026-2030 гг. |  |  | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» |  |  | В рамках основной деятельности |  |  | В рамках основной деятельности |  | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности |  |
| Мероприятие 3.2.3. Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений с ограниченными возможностями здоровья | 2026-2030 гг. |  |  | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» |  |  | 184,0 12 122,0 |  |  | 184,0 12 122,0 |  | 184,0 12 122,0 | 99,4 9 935,0 | 99,4 9 935,0 | 750,8 56 236,0 | Бюджет города Краевой бюджет |
| Задача 3.3. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.3.1. Организация и проведение мероприятий с одаренными детьми, в том числе: - Всероссийская олимпиада школьников (школьный, муниципальный, региональный этап); - городское торжественное мероприятие «Фестиваль наук»; - окружная (межрегиональная) конференция-конкурс достижений талантливой молодежи «Будущее наукограда»; -Фестиваль детского творчества; -городской конкурс библиотечных проектов «Библиобраз» и др. мероприятия, направленные на формирование читательской грамотности; - городское торжественное мероприятие «Встреча с лучшими выпускниками»; - городской открытый конкурс для одаренных школьников «Юный исследователь», «Я-исследователь» (для дошкольников и младших школьников) и др. | 2026-2030 гг. |  |  | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» |  |  | 150,0 |  |  | 150,0 |  | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 750,0 | Бюджет города |  | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности |
| Мероприятие 3.3.2. Присуждение и выплаты премии Главы города обучающимся образовательных учреждений города Бийска | 2026-2030 гг. |  |  | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» |  |  | 50,0 |  |  | 50,0 |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 250,0 | Бюджет города |
| Мероприятие 3.3.3. Профильное обучение старшеклассников: - реализация образовательной программы естественно - научного профиля (медицинский класс); - реализация образовательной программы гуманитарного профиля (психолого-педагогический класс); - индивидуальные образовательные программы для обучающихся 10-11 классов (в том числе учебные планы и расписание уроков) | 2026-2030 гг. |  |  | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» |  |  | В рамках основной деятельности |  |  | В рамках основной деятельности |  | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности |  |
| Мероприятие 3.3.4. Организация, проведение спортивных мероприятий среди обучающихся образовательных учреждений (приобретение грамот, спортивного инвентаря, наградной продукции и прочее), участие в муниципальных этапах спортивных соревнований (Всероссийские спортивные игры школьных спортивных клубов, Президентские спортивные игры, Президентские состязания, соревнования по шахматам «Белая ладья», соревнования по баскетболу «КЭС-БАСКЕТ», Фестиваль спорта для младших школьников и др. спортивные мероприятия) | 2026-2030 гг. |  |  | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» |  |  | 50,0 |  |  | 50,0 |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 250,0 | Бюджет города |
| Мероприятие 3.3.5. Экскурсии на ведущие предприятия наукограда: ЗАО «Эвалар», ФНПЦ «Алтай», ЗАО «Источник плюс», ООО «Бийский завод стеклопластиков», ЗАО «Алтайвитамины», ЗАО «Инженерные защитные системы» и др. | 2026-2030 гг. |  |  | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» |  |  | В рамках основной деятельности |  |  | В рамках основной деятельности |  | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности |  |
| Задача 3.4. Обеспечение социальной поддержки обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений из малообеспеченных семей, многодетных семей, семей участников специальной военной операции, посещающих группы продленного дня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.4.1. Предоставление компенсационных выплат на питание в виде уменьшения оплаты за одноразовое горячее питание (комплексный обед) обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений из малообеспеченных семей (предоставляется в безналичной форме) | 2026-2030 гг. |  |  | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» |  |  | 4 998,0 |  |  | 4 971,0 |  | 4 971,0 | 4 971,0 | 4 971,0 | 24 882,0 | Бюджет города |
| Мероприятие 3.4.2. Обеспечение бесплатным одноразовым горячим питанием детей из многодетных семей, обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | 2026-2030 гг. |  |  | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» |  |  | 293,0 25 865,0 |  |  | 293,0 25 865,0 |  | 293,0 25 865,0 | 226,6 22 660,0 | 226,6 22 660,0 | 1 332,2 122 915,0 | Бюджет города Краевой бюджет |
| Мероприятие 3.4.3. Обеспечение бесплатным одноразовым горячим питанием обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего и основного общего образования, в группах продленного дня из семей граждан, проходящих (проходивших) военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту, граждан, заключивших контракт (имевших иные правоотношения) с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, граждан, находящихся на военной службе (службе) в войсках национальной гвардии Российской Федерации, в воинских формированиях и органах, указанных в пункте 6 статьи 1 Федерального закона от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне», граждан, призванных на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации по мобилизации, граждан, заключивших в соответствии с пунктами 3, 5, 7 статьи 38 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» контракт о прохождении военной службы, при условии их участия в специальной военной операции, граждан, непосредственно выполняющих (выполнявших) задачи по охране государственной границы Российской Федерации на участках, примыкающих к районам проведения специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины (далее соответственно – «военнослужащие», «военная служба»), в том числе военнослужащих, уволенных с военной службы в связи с получением ранения (контузия, травма, увечье) или заболевания, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы в ходе проведения специальной военной операции, ветеранов боевых действий, указанных в пункте 2.3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» | 2026-2030 гг. |  |  | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» |  |  | 3 722,0 |  |  | 3 722,0 |  | 3 722,0 | 3 722,0 | 3 722,0 | 18 610,0 | Бюджет города |
| Мероприятие 3.4.4. Обеспечение продуктовым набором (сухим пайком), в том числе с возможностью замены на денежную компенсацию, обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, обучение которых организовано муниципальными общеобразовательными организациями на дому, из семей граждан, проходящих (проходивших) военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту, граждан, заключивших контракт (имевших иные правоотношения) с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, граждан, находящихся на военной службе (службе) в войсках национальной гвардии Российской Федерации, в воинских формированиях и органах, указанных в пункте 6 статьи 1 Федерального закона от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне», граждан, призванных на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации по мобилизации, граждан, заключивших в соответствии с пунктами 3, 5, 7 статьи 38 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» контракт о прохождении военной службы, при условии их участия в специальной военной операции, граждан, непосредственно выполняющих (выполнявших) задачи по охране государственной границы Российской Федерации на участках, примыкающих к районам проведения специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины (далее соответственно – «военнослужащие», «военная служба»), в том числе военнослужащих, уволенных с военной службы в связи с получением ранения (контузия, травма, увечье) или заболевания, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы в ходе проведения специальной военной операции, ветеранов боевых действий, указанных в пункте 2.3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» | 2026-2030 гг. |  |  | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» |  |  | 53,0 |  |  | 80,0 |  | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 373,0 | Бюджет города |
| Задача 3.5. Создание условий для повышения эффективности воспитательной деятельности в муниципальных образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.5.1. Организация и проведение конкурсов и мероприятий, направленных на социализацию обучающихся, развитие волонтерского и юнармейского движения в образовательных учреждениях | 2026-2030 гг. |  |  | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» |  |  | 50,0 |  |  | 50,0 |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 250,0 | Бюджет города |
| Мероприятие 3.5.2. Поддержка детского самоуправления в образовательных учреждениях и создание условий для включения школьников в социально значимую деятельность городской детской организации «Молодые лидеры Наукограда», Российского движения детей и молодежи «Движение первых» и др. | 2026-2030 гг. |  |  | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» |  |  | 20,0 |  |  | 20,0 |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | Бюджет города |
| Мероприятие 3.5.3. Создание условий для развития школьных музеев и музейных комнат, как центров гражданско-патриотической деятельности образовательного учреждения | 2026-2030 гг. |  |  | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» |  |  | В рамках основной деятельности |  |  | 30,0 |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 120,0 | Бюджет города |
| Мероприятие 3.5.4. Организация и проведение конкурсов и мероприятий, направленных на привлечение численности обучающихся в участии социально активной деятельности через патриотические мероприятия: городские военно-спортивные игры «Рубеж», «Зарница», встречи с участниками СВО и др. | 2026-2030 гг. |  |  | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» |  |  | 50,0 |  |  | 50,0 |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 250,0 | Бюджет города |
| Мероприятие 3.5.5. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие компетентности родителей в решении вопросов, связанных с обучением, воспитанием и социализацией детей, направленных на формирование правовой культуры и ответственного родительства | 2026-2030 гг. |  |  | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» |  |  | В рамках основной деятельности |  |  | В рамках основной деятельности |  | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности |  |
| Мероприятие 3.5.6. Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование у подрастающего поколения уважительного отношения ко всем этносам и религиям | 2026-2030 гг. |  |  | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» |  |  | В рамках основной деятельности |  |  | В рамках основной деятельности |  | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности |  |
| Мероприятие 3.5.7. Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование у обучающихся законопослушного поведения и стремления к здоровому образу жизни | 2026-2030 гг. |  |  | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» |  |  | В рамках основной деятельности |  |  | В рамках основной деятельности |  | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности |  |
| Мероприятие 3.5.8. Обеспечение транспортной логистики участников Движения Первых на окружные, региональные, федеральные мероприятия | 2026-2030 гг. |  |  | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» |  |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 | Бюджет города |
| Задача 3.6. Создание условий для предотвращения и профилактики деструктивных проявлений в поведении обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.6.1. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику деструктивных проявлений в поведении обучающихся | 2026-2030 гг. |  |  | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» |  |  | В рамках основной деятельности |  |  | В рамках основной деятельности |  | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | Бюджет города |
| Задача 3.7. Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся муниципальных бюджетных образовательных учреждений, осваивающих образовательные программы начального общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.7.1. Предоставление обучающимся муниципальных бюджетных образовательных учреждений, осваивающим образовательные программы начального общего образования, бесплатного горячего питания | 2026-2030 гг. |  |  | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» |  |  | 1 380,5 136 668,8 |  |  | 1 327,5 131 421,2 |  | 1 261,5 124 887,0 | 1 050,9 104 038,5 | 1 050,9 104 038,5 | 6 071,3 601 054,0 | Краевой бюджет Федеральный бюджет |
| Задача 3.8. Поддержка и развитие кадрового потенциала для обеспечения качественного образования в муниципальных образовательных учреждениях, повышение престижа педагогической профессии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.8.1. Организация и проведение городских научно-практических конференций, методических семинаров, фестивалей и др. мероприятий | 2026-2030 гг. |  |  | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» |  |  | 100,0 |  |  | 150,0 |  | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 700,0 | Бюджет города |
| Мероприятие 3.8.2. Участие руководящих и педагогических работников МБОУ в региональных и всероссийских научно-практических конференциях, форумах, конкурсах профессионального мастерства и т.д. | 2026-2030 гг. |  |  | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» |  |  | 150,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 550,0 | Бюджет города |
| Мероприятие 3.8.3. Повышение квалификации руководящих и педагогических работников МБОУ | 2026-2030 гг. |  |  | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» |  |  | 255,0 |  |  | В рамках основной деятельности |  | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | 255,0 | Бюджет города |
| Раздел IV . Дополнительное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4.1. Создание условий для обеспечения качества и доступности дополнительного образования детей в муниципальных учреждениях дополнительного образования и в муниципальных общеобразовательных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.1.1. Проведение городских мероприятий с детьми в МБУ ДО | 2026-2030 гг. |  |  | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Бийска» |  |  | В рамках основной деятельности В рамках основной деятельности |  |  | В рамках основной деятельности В рамках основной деятельности |  | В рамках основной деятельности В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности В рамках основной деятельности |  |
| Задача 4.2. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.2.1. Участие обучающихся в фестивалях, конкурсах, выставках, спортивных соревнованиях, первенствах, турнирах и других мероприятиях разных уровней | 2026-2030 гг. |  |  | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Бийска» |  |  | В рамках основной деятельности В рамках основной деятельности |  |  | В рамках основной деятельности В рамках основной деятельности |  | В рамках основной деятельности В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности В рамках основной деятельности |  |
| Задача 4.3. Поддержка и развитие кадрового потенциала для обеспечения качественного образования в муниципальных образовательных учреждениях, повышение престижа педагогической профессии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.3.1. Организация и проведение городских научно-практических конференций, методических семинаров и т.д. | 2026 -2030 гг. |  |  | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» |  |  | В рамках основной деятельности |  |  | В рамках основной деятельности |  | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности |  |
| Мероприятие 4.3.2. Поддержка участия работников МБУ ДО в семинарах, конференциях, курсах повышения квалификации и других форумах | 2026 -2030 гг. |  |  | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Бийска» |  |  | В рамках основной деятельности В рамках основной деятельности |  |  | В рамках основной деятельности В рамках основной деятельности |  | В рамках основной деятельности В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности В рамках основной деятельности |  |
| Раздел V. Оздоровление и отдых детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5.1. Создание условий для обеспечения полноценного отдыха и оздоровления детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.1.1. Организация каникулярного отдыха детей: - организация работы профильных лагерей на базе образовательных учреждений (оплата стоимости питания детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (учащимся из малообеспеченных семей, учащимся, состоящим на разных видах профилактического учета и находящимся в социально опасном положении); детям из семей граждан, проходящих (проходивших) военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту, граждан, заключивших контракт (имевших иные правоотношения) с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, граждан, находящихся на военной службе (службе) в войсках национальной гвардии Российской Федерации, в воинских формированиях и органах, указанных в пункте 6 статьи 1 Федерального закона от 31.05.1996 N 61-ФЗ «Об обороне», граждан, призванных на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации по мобилизации, граждан, заключивших в соответствии с пунктами 3, 5, 7 статьи 38 Федерального закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» контракт о прохождении военной службы, при условии их участия в специальной военной операции, граждан, непосредственно выполняющих (выполнявших) задачи по охране государственной границы Российской Федерации на участках, примыкающих к районам проведения специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины (далее соответственно – «военнослужащие», «военная служба»), в том числе военнослужащих, уволенных с военной службы в связи с получением ранения (контузия, травма, увечье) или заболевания, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы в ходе проведения специальной военной операции, ветеранов боевых действий, указанных в пункте 2.3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 12.01.1995 N 5-ФЗ «О ветеранах»); - проведение муниципальных профильных смен в детских оздоровительных лагерях (оплата стоимости путевки участникам смены); - участие учащихся в международных и краевых профильных сменах (оплата проезда и организационных взносов, стоимости путевки, форменной одежды участника, подарка); - оплата стоимости путевок детям из семей, находящихся в социально опасном положении; детям, состоящим на разных формах профилактического учета; одаренным детям в детские оздоровительные лагеря |  | 2026 -2030 гг. |  |  | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» |  |  | 1 925,0 |  | 1 925,0 |  | 1 925,0 | 1 925,0 | 1 925,0 | 9 625,0 | Бюджет города |
| Мероприятие 5.1.2. Проведение спортивной профильной смены для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и предоставление путевок в детские оздоровительные лагеря детям, состоящим на разных формах профилактического учета, и детям из семей, находящихся в социально опасном положении |  | 2026 -2030 гг. |  |  | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 500,0 | Бюджет города |
| Мероприятия 5.1.3. Профильная смена «Умные каникулы» |  | 2026 -2030 гг. |  |  | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» |  |  | В рамках основной деятельности |  | В рамках основной деятельности |  | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности |  |
| Мероприятие 5.1.4. Предоставление путевок в детские оздоровительные лагеря детям лиц, имеющих удостоверение беженца |  | 2026 -2030 гг. |  |  | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» |  |  | 31,4 |  | 31,4 |  | 31,4 | 31,4 | 31,4 | 157,0 | Бюджет города |
| Задача 5.2. Модернизация инфраструктуры и укрепление материально-технической базы муниципальных загородных лагерей отдыха и оздоровления детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.2.1. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных загородных лагерей отдыха и оздоровления детей |  |  | 2026 г. |  |  | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» |  |  | 15,2 1 500,0 |  | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 15,2 1 500,0 | Бюджет города Краевой бюджет |
| Раздел VI. Кадры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 6.1. Поддержка и развитие кадрового потенциала для обеспечения качественного образования в муниципальных образовательных учреждениях, повышения престижа педагогической профессии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 6.1.1. Единовременная выплата молодым специалистам, впервые приступившим к работе в муниципальных бюджетных учреждениях образования | 2026 -2030 гг. |  |  | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» |  |  | 2 000,0 |  |  | 2 000,0 |  | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 10 000,0 | Бюджет города |
| Мероприятие 6.1.2. Организация и проведение профессиональных конкурсов, конференций для руководящих и педагогических работников на муниципальном уровне, в том числе: - Городской Фестиваль педагогического мастерства «От призвания к признанию», - Августовская педагогическая конференция | 2026 -2030 гг. |  |  | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» |  |  | 200,0 |  |  | 200,0 |  | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1 000,0 | Бюджет города |
| Мероприятие 6.1.3. Повышение квалификации методистов информационно-методического центра и специалистов | 2026 -2030 гг. |  |  | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» |  |  | 500,0 |  |  | 500,0 |  | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2 500,0 | Бюджет города |
| Мероприятие 6.1.4. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие и совершенствование кадрового управленческого резерва | 2026 -2030 гг. |  |  | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» |  |  | 289,0 |  |  | 289,0 |  | 289,0 | 289,0 | 289,0 | 1 445,0 | Бюджет города |
| Мероприятие 6.1.5. Частичная оплата (бюджетная доля) стоимости путевок в оздоровительные лагеря для детей работников муниципальных учреждений города Бийска | 2026 -2030 гг. |  |  | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» |  |  | 1758,4 |  |  | 1 773,6 |  | 1 773,6 | 1 773,6 | 1 773,6 | 8 852,8 | Бюджет города |
| Мероприятие 6.1.6. Единовременная выплата выпускникам, получившим образование по договорам целевого обучения в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального или высшего образования по направлению подготовки «Образование и педагогические науки» | 2026 -2030 гг. |  |  | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» |  |  | 30,0 |  |  | 30,0 |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 150,0 | Бюджет города |
| Мероприятие 6.1.7. Меры поддержки, включая меры материального стимулирования, гражданам, заключившим договор о целевом обучении по программам среднего профессионального или высшего образования с МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» по направлению подготовки «Образования и педагогические науки» | 2026 -2030 гг. |  |  | МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» |  |  | 2 271,0 |  |  | 2 271,0 |  | 2 271,0 | 2 271,0 | 2 271,0 | 11 355,0 | Бюджет города |
| Итого по программе: |  |  |  |  |  |  | 1 118 496,3 |  |  | 1 320 721,0 |  | 1 377 680,0 | 1 184 907,9 | 1 184 907,9 | 6 186 713,1 | Бюджет города Краевой бюджет Федеральный бюджет Итого |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 698 232,7 |  |  | 2 373 234,0 |  | 2 373 168,7 | 2 219 486,2 | 2 219 486,2 | 11 883 607,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 317 879,5 |  |  | 216 081,5 |  | 209 617,9 | 188 465,8 | 188 465,8 | 1 120 510,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 134 608,5 |  |  | 3 910 036,5 |  | 3 960 466,6 | 3 592 859,9 | 3 592 859,9 | 19 190 831,4 |  |

Ю.А. Баженов, и.о. управляющего делами.