Приложение 1 к постановлению Администрации города Бийска от 22.07.2024 № 1585

План мероприятий по подготовке проекта бюджета города

на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

| № п/п | Мероприятия | Ответственные за подготовку вопроса | Срок исполнения (период), не позднее |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подготовка перечня муниципальных программ, подлежащих исполнению в 2025-2027 годах | Управления стратегического развития и экономики Администрации города Бийска | 02.09.2024 |
| 2 | Подготовка проектов муниципальных программ, в том числе их изменений и дополнений и их представление на предварительное согласование в Управление стратегического развития и экономики Администрации города и Финансовое управление Администрации города | Руководители муниципальных казенных учреждений, ответственные за реализацию соответствующих муниципальных программ | 02.09.2024 |
| 3 | Уточнение прогнозного плана приватизации муниципального имущества города Бийска на плановый период 2025 - 2027 годов | МКУ «Управление муниципальным имуществом Администрации города Бийска» | 20.09.2024 |
| 4 | Представление в Финансовое управление Администрации города Бийска расчетных показателей, необходимых для определения доходов бюджета города в 2025 году и в плановом периоде 2026 и 2027 годов | Главные администраторы (администраторы) доходов бюджета города | 23.09.2024 |
| 5 | Рассмотрение прогнозных расчетов поступления собственных доходов бюджета города в 2025 году и в плановом периоде 2026 и 2027 годов | МКУ «Финансовое управление Администрации города Бийска» | 25.09.2024 |
| 6 | Разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов | МКУ «Финансовое управление Администрации города Бийска» | 25.09.2024 |
| 7 | Представление в Финансовое управление Администрации города Бийска сведений и расчетов, необходимых для корректировки показателей бюджета города на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов | Главные распорядители (распорядители, получатели) средств бюджета города | 19.09.2024-27.09.2024 |
| 8 | Представление в Финансовое управление Администрации города Бийска утвержденных муниципальных программ | Основной исполнитель муниципальной программы | 01.10.2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9 | Рассмотрение ожидаемой оценки исполнения показателей социально-экономического развития города за 2024 год и основных параметров прогноза социально- экономического развития города на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов | Управления стратегического развития и экономики Администрации города Бийска | 07.10.2024 |
| 10 | Рассмотрение проекта бюджета города на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов по основным параметрам | МКУ «Финансовое управление Администрации города Бийска» | 07.10.2024 |
| 11 | Рассмотрение проекта бюджета города на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов рабочей группой с участием депутатов Думы города | МКУ «Финансовое управление Администрации города Бийска» | 14.10.2024-25.10.2025 |
| 12 | Подготовка и проведение публичных слушаний по проекту бюджета города на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов | МКУ «Финансовое управление Администрации города Бийска» | 01.11.2024-14.11.2024 |

Ю.А. Баженов, управляющий делами.