2






Порядок

и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки муниципального образования город Бийск, утвержденные решением Думы города Бийска от 17.02.2012 № 803
	№

п/п
	Порядок проведения работ по подготовке проекта
	Сроки проведения работ
	Ответственные исполнители

	1
	2
	3
	4

	1.
	Разработка проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Бийск.
	1 день
	Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Бийска

Комиссия по землепользованию и застройке

	2.
	Рассмотрение проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Бийск.
	1 день
	Комиссия по землепользованию и застройке

	3.
	Проверка проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Бийск на соответствие требованиям технических регламентов, документов территориального планирования, сведениям ЕГРН, сведениям, документам и материалам, содержащимся в ГИСОГД.
	1 день
	Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Бийска

	4.
	Подготовка проекта постановления Администрации города о проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Бийск.
	1 день с момента получения проекта
	Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Бийска

	5.
	Опубликование проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Бийск.
	Не более 10 дней
	Пресс-центр Администрации

города Бийска

	6.
	Проведение публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Бийск.
	Не более 1 месяца с момента опубликования оповещения о проведении публичных слушаний с проектом
	Комиссия по землепользованию и застройке

	7.
	Внесение изменений в проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Бийск, с учетом результатов публичных слушаний.
	1 день
	Комиссия по землепользованию и застройке

	8.
	Принятие решения Главой

города о направлении проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Бийск в Думу города Бийска или об отклонении проекта.
	10 дней
	Глава города


	Ю.А. Баженов, управляющий делами.
	


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1


к постановлению


Администрации города Бийска


от 21.04.2025 № 733








