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	                     Приложение 1
к постановлению

Администрации города Бийска

от 28.07.2026 № 1852


План мероприятий по подготовке проекта бюджета города 

 на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов 

	№ п/п
	Мероприятия
	Ответственные за подготовку вопроса
	Срок исполнения (период), 

не позднее

	1
	2
	3
	4

	1
	Подготовка перечня муниципальных программ, подлежащих исполнению в 2027-2029 годах
	Управление стратегического развития и экономики Администрации города Бийска
	01.09.2026

	2
	Подготовка проектов муниципальных программ, в том числе их изменений и дополнений и их представление на предварительное согласование в Управление стратегического развития и экономики Администрации города и Финансовое управление Администрации города
	Руководители муниципальных казенных учреждений, ответственные за реализацию соответствующих муниципальных программ
	01.09.2026

	3
	Уточнение прогнозного плана приватизации муниципального имущества города Бийска на плановый период 2027 - 2029 годов
	МКУ «Управление                                                                       муниципальным имуществом                                                                      Администрации города Бийска»
	21.09.2026

	4
	Представление в Финансовое управление Администрации города Бийска расчетных показателей, необходимых для определения доходов бюджета города в 2027 году и в плановом периоде 2028 и 2029 годов 
	Главные администраторы (администраторы) доходов бюджета города
	22.09.2026

	5
	Рассмотрение прогнозных расчетов поступления собственных доходов бюджета города в 2027 году и в плановом периоде 2028 и 2029 годов
	МКУ «Финансовое управление Администрации города Бийска»
	24.09.2026

	6
	Разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики на 2027 год и на плановый  период  2028 и 2029 годов
	МКУ «Финансовое управление Администрации города Бийска»
	24.09.2026

	7
	Представление в Финансовое управление Администрации города Бийска сведений и расчетов, необходимых для корректировки показателей бюджета города на 2027 год и на плановый  период  2028 и 2029 годов
	Главные распорядители (распорядители, получатели) средств бюджета города
	17.09.2026-28.09.2026

	8
	Представление в  Финансовое управление Администрации города Бийска утвержденных муниципальных программ
	Основной исполнитель муниципальной программы
	01.10.2026


	1
	2
	3
	4

	9
	Рассмотрение ожидаемой оценки исполнения показателей социально-экономического развития города за 2026 год и основных параметров прогноза социально- экономического развития города на 2027 год и на плановый  период  2028 и 2029 годов
	Управление стратегического развития и экономики Администрации города Бийска
	07.10.2026

	10
	Рассмотрение проекта бюджета города на 2027 год и на плановый  период  2028 и 2029 годов по основным параметрам
	МКУ «Финансовое управление Администрации города Бийска»
	07.10.2026

	11
	Рассмотрение проекта бюджета города на 2027 год и на плановый  период  2028 и 2029 годов рабочей группой с участием депутатов Думы города
	МКУ «Финансовое управление Администрации города Бийска»
	12.10.2026-23.10.2026

	12
	Подготовка и проведение публичных слушаний по проекту бюджета города на 2027 год и на плановый  период  2028 и 2029 годов
	МКУ «Финансовое управление Администрации города Бийска»
	03.11.2026-14.11.2026


Ю.А. Баженов, и.о. управляющего делами.
