ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению

Администрации города Бийска

от 19.12.2024 № 2632

Порядок

и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений

в Генеральный план городского округа город Бийск

| № п/п | Наименование этапов подготовки, согласования и утверждения документации по территориальному планированию городского округа город Бийск | Сроки проведения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Принятие решения о подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план | Декабрь 2024 года |
| 2. | Опубликование решения о подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план в сетевом издании «Правовой портал Администрации города Бийска» | не позднее чем по истечении 10 дней с даты принятия решения |
| 3. | Принятие предложений заинтересованных лиц по проекту по внесению изменений в Генеральный план | с момента опубликования сообщения о принятии решения Главы города Бийска о подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план |
| 4. | Осуществление проверки подготовленного проекта внесения изменений в Генеральный план | в течение 20 рабочих дней с момента передачи подготовленного проекта в Администрацию города |
| 5. | Доработка проекта внесения изменений в Генеральный план по замечаниям и предложениям комиссии по землепользованию и застройке | в течение 20 рабочих дней с момента передачи подготовленного проекта в Администрацию города |
| 6. | Размещение и обеспечение доступа к проекту внесения изменений в Генеральный план и материалам по обоснованию такого проекта в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (далее – ФГИС ТП) с использованием официального сайта в сети «Интернет», определенного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление контроля за соблюдением порядка ведения федеральной государственной информационной системы территориального планирования (размещение проекта и материалов по его обоснованию в ФГИС ТП) | В соответствии с частью 7 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации не менее чем за три месяца до утверждения проекта внесения изменений в Генеральный план |
| 7. | Подготовка и направление уведомлений об обеспечении доступа к проекту внесения изменений в Генеральный план и материалам по обоснованию такого проекта в ФГИС ТП в уполномоченные федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти Алтайского края, органы местного самоуправления муниципальных образований, имеющих общую границу с городским округом город Бийск: а) в Министерство экономического развития Российской Федерации; б) в Правительство Алтайского края; в) в органы местного самоуправления: Администрацию Бийского района; Администрацию Смоленского района; Администрацию Зонального района. | три дня с момента обеспечения доступа к проекту по внесению изменений в Генеральный план в ФГИС ТП |
| 8. | Согласование проекта внесения изменений в Генеральный план с федеральными органами исполнительной власти, Правительством Алтайского края, органами местного самоуправления муниципальных образований, имеющих общую границу с городским округом город Бийск | два месяца с момента поступления уведомления об обеспечении доступа к проекту внесения изменений в Генеральный план в ФГИС ТП, согласно части 7 статьи 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации |
| 9. | Проведение оценки регулирующего воздействия и экспертизы проекта муниципального правового акта об утверждении проекта внесения изменений в Генеральный план | в течение двух месяцев с момента обеспечения доступа к проекту по внесению изменений в Генеральный план в ФГИС ТП |
| 10. | Принятие Главой города решения о создании согласительной комиссии, в случае поступления от одного или нескольких органов, указанных в части 7 статьи 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, заключений, содержащих положения о несогласии с проектом внесения изменений в Генеральный план с обоснованием принятого решения | в течение 15 дней со дня истечения срока, установленного статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации для согласования проектов документов территориального планирования |
| 11. | Работа согласительной комиссии | не более двух месяцев, согласно части 9 статьи 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации |
| 12. | Принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план | в течение 14 дней со дня истечения срока, установленного статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации для согласования проекта внесения изменений в Генеральный план, либо в случае работы согласительной комиссии в течение 15 дней со дня принятия решения о согласовании проекта внесения изменений в Генеральный план |
| 13. | Опубликование решения о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план в сетевом издании «Правовой портал Администрации города Бийска» | не позднее чем по истечении 10 дней с даты принятия решения |
| 14. | Подготовка оповещения жителей городского округа город Бийск о проведении публичных слушаний в каждом населенном пункте городского округа город Бийск | в течение трех дней с даты принятия решения о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план |
| 15. | Опубликование оповещения жителей городского округа город Бийск о проведении публичных слушаний в каждом населенном пункте городского округа город Бийск | не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте города Бийска проекта внесения изменений в Генеральный план |
| 16. | Размещение на официальном сайте Администрации города проекта внесения изменений в Генеральный план | не ранее чем через семь дней с момента опубликования оповещения |
| 17. | Организация и проведение публичных слушаний в каждом населенном пункте городского округа город Бийск | не более одного месяца с момента оповещения жителей города о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний, согласно части 8 статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации |
| 18. | Организация выставок, экспозиций демонстрационных материалов проекта внесения изменений в Генеральный план, выступлений представителей органов местного самоуправления, разработчиков проекта внесения изменений в Генеральный план в печатных средствах массовой информации, по радио и телевидению | с момента опубликования проекта внесения изменений в Генеральный план |
| 19. | Опубликование в сетевом издании «Правовой портал Администрации города Бийска» и размещение на официальном сайте Администрации города заключения о результатах публичных слушаний | не позднее одного месяца со дня опубликования оповещения о начале публичных слушаний |
| 20. | Направление Главе города протокола публичных слушаний, заключения о результатах публичных слушаний | не позднее 10 дней с момента опубликования заключения о результатах публичных слушаний |
| 21. | Подготовка проекта решения Думы города Бийска «О внесении изменений в решение Думы города Бийска от 23.12.2010 № 193 «Об утверждении Генерального плана городского округа город Бийск» | не позднее 20 дней с момента опубликования заключения о результатах публичных слушаний |
| 22. | Направление Главой города проекта внесения изменений в Генеральный план в Думу города, либо принятие решения об отклонении проекта внесения изменений в Генеральный план и о направлении его на доработку | в течение 10 дней с момента предоставления проекта внесения изменений в Генеральный план |

| Ю.А. Баженов, управляющий делами. |  |
| --- | --- |