ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению

Администрации города Бийска

от 02.09.2024 № 1843

Порядок

и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в

Правила землепользования и застройки муниципального образования город Бийск, утвержденные решением Думы города Бийска от 17.02.2012 № 803

| № п/п | Порядок проведения работ по подготовке проекта | Сроки проведения работ | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Разработка проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Бийск. | 10 дней | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Бийска Комиссия по землепользованию и застройке |
| 2. | Рассмотрение проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Бийск. | 3 дня | Комиссия по землепользованию и застройке |
| 3. | Проверка проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Бийск на соответствие требованиям технических регламентов, документов территориального планирования, сведениям ЕГРН, сведениям, документам и материалам, содержащимся в ГИСОГД. | 5 дней | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Бийска |
| 4. | Подготовка проекта постановления Администрации города о проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Бийск. | 10 дней с момента получения проекта | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Бийска |
| 5. | Опубликование проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Бийск. | 10 дней | Пресс-центр Администрации города Бийска |
| 6. | Проведение публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Бийск. | Не более 1 месяца с момента опубликования оповещения о проведении публичных слушаний с проектом | Комиссия по землепользованию и застройке |
| 7. | Внесение изменений в проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Бийск, с учетом результатов публичных слушаний. | 10 дней | Комиссия по землепользованию и застройке |
| 8. | Принятие решения Главой города о направлении проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Бийск в Думу города Бийска или об отклонении проекта. | 10 дней | Глава города |

| Ю.А. Баженов, управляющий делами. |  |
| --- | --- |