# ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению

Администрации города Бийска

от 10.03.2026 № 579

Порядок

и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений

в Правила землепользования и застройки городского округа

города Бийска Алтайского края

| № п/п | Мероприятие | Сроки проведения работ | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Подготовка, опубликование в сетевом издании «Правовой портал Администрации города Бийска» и размещение на официальном сайте города сообщения о принятии Главой города решения о подготовке проекта внесения изменений в Правила | не позднее чем по истечении 10 рабочих дней с даты принятия решения | отдел архитектуры и градостроительства Администрации города |
| 2. | Принятие предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта внесения изменений в Правила | с момента опубликования сообщения – в течение 45 дней | комиссия по землепользованию и застройке города Бийска |
| 3. | Разработка проекта внесения изменений в Правила | 2 – 3 квартал 2026 года | отдел архитектуры и градостроительства Администрации города, комиссия по землепользованию и застройке города Бийска |
| 4. | Проверка проекта о внесении комплексных изменений в Правила на соответствие требованиям технических регламентов, Генеральному плану городского округа города Бийска Алтайского края, схеме территориального планирования Алтайского края, схемам территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, схемам территориального планирования Российской Федерации, сведениям Единого государственного реестра недвижимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности | в течение двадцати рабочих дней с момента предоставления разработчиком | отдел архитектуры и градостроительства Администрации города |
| 5. | Направление Главе города проекта внесения изменений в Правила или, в случае обнаружения его несоответствия вышеуказанным требованиям и документам, в Комиссию на доработку проектной организацией | в течение трех рабочих дней с момента окончания проверки | отдел архитектуры и градостроительства Администрации города |
| 6. | Принятие Главой города решения о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила | не позднее чем через 10 дней со дня получения проекта о внесении изменений в Правила | отдел архитектуры и градостроительства Администрации города |
| 7. | Подготовка, опубликование в сетевом издании «Правовой портал Администрации города Бийска», размещение на официальном сайте города оповещения о начале публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила | в течение трёх дней с момента принятия Главой города решения о проведении публичных слушаний | комиссия по землепользованию и застройке города Бийска |
| 8. | Размещение на официальном сайте города проекта внесения изменений в Правила | не ранее чем через семь дней с момента опубликования оповещения о начале публичных слушаний на срок не более одного месяца со дня опубликования такого проекта внесения изменений в Правила | комиссия по землепользованию и застройке города Бийска |
| 9. | Проведение оценки регулирующего воздействия проекта о внесении комплексных изменений в Правила | май 2026 года | Управление стратегического развития и экономики Администрации города |
| 10. | Организация и проведение экспозиций по проекту внесения изменений в Правила (в каждом населенном пункте городского округа города Бийска Алтайского края) | с момента размещения на сайте проекта внесения изменений в Правила до окончания срока проведения публичных слушаний | комиссия по землепользованию и застройке города Бийска |
| 11. | Прием предложений и замечаний заинтересованных лиц по проекту внесения изменений в Правила | с момента размещения на сайте проекта внесения изменений в Правила до окончания срока проведения публичных слушаний | комиссия по землепользованию и застройке города Бийска |
| 12. | Подготовка и подписание протокола публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила | в течение пяти рабочих дней с момента окончания публичных слушаний | комиссия по землепользованию и застройке города Бийска |
| 13. | Подготовка заключения о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила | в течение пяти рабочих дней с момента подписания протокола | комиссия по землепользованию и застройке города Бийска |
| 14. | Опубликование в сетевом издании «Правовой портал Администрации города Бийска» и размещение на официальном сайте города заключения о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила | в течение десяти дней со дня подписания заключения | комиссия по землепользованию и застройке города Бийска |
| 15. | Внесение изменений (при необходимости) в проект внесения изменений в Правила с учетом результатов публичных слушаний и предоставление его Главе города | не позднее двадцати дней с момента опубликования заключения | отдел архитектуры и градостроительства Администрации города, комиссия по землепользованию и застройке города Бийска |
| 16. | Принятие Главой города решения о направлении проекта внесения изменений в Правила в Думу города Бийска или о его отклонении и направлении на доработку с указанием даты его повторного предоставления | в течение 10 дней после предоставления проекта внесения изменений в Правила | отдел архитектуры и градостроительства Администрации города |
| 17. | Направление проекта внесения изменений в Правила на рассмотрение в Думу города Бийска | Июнь 2026 года | отдел архитектуры и градостроительства Администрации города |

Ю.А. Баженов, и.о. управляющего делами.